**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# **от 20 мая 2019 года № 67**

**«О внесении изменений в постановление Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 22.12.2017 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 22 декабря 2017 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы ««Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022годы» следующие изменения:

1.1. муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области на 2018-2022годы» изложить в новой редакции (прилагается).

**2. Контроль за исполнением настоящего** **Постановления оставляю за собой.**

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Рышковского сельсовета Иванова Е.В.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Рышковского сельсовета

Курского района Курской области

от 20.05.2019 № 67

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области»**

# **Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  2018-2024 годыПрограмма реализуется в один этап |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Рышковского сельсовета» Курского района Курской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования. |
| Подпрограмма муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  | 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %;2. Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов общественных территорий, %;3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %;4. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;5.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы на 2018-2024 года составит 3 400 249,0 рублей, из них:-средства федерального бюджета 2 652 968,07 рублей;-средства областного бюджета 185 289,93 рублей;-средства местного бюджета 561 991,0 рублей,в том числе по годам: |
| Год | Средства местного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета |
| 2018201920202021202220232024 | 129299,0 руб.132692,0 руб.100000,0 руб.100000,0 руб.100000,0 руб.0,0 руб.0,0 руб. | 1016514,09 руб.1636453,98 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб. | 151892,91 руб.33397,02 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб.0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Благоустройство общественных территорий в с. Рышково:- благоустройство территорий вокруг памятников, общей площадью 1247,35 м2;- устройство парковой зоны, площадью 3470,5 м2;- устройство спортивной площадки, площадью 4575,0 м2; 2. Благоустройство двух дворовых территорий расположенных в с. Рышково, общей площадью 908 м2. |

**1**.  **Общая характеристика состояния благоустройства с. Рышково Рышковского сельсовета Курского района Курской области, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области» (далее-Программа) направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Рышковского сельсовета, а также приведение территории муниципального образования в надлежащее санитарное и эстетическое состояние, руководствуясь при этом утвержденными Правилами благоустройства территории Рышковского сельсовета.

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

На территории Рышковского сельсовета три многоквартирных жилых дома.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в Рышковском сельсовете не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 50% дворовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, недостаточно осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, в палисадниках не устроены цветники.

В некоторых дворах отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Состояние дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с отсутствием управляющей компании т.к. способ управления МКД собственниками МКД был выбран как способ «самоуправление».

В то же время в вопросах благоустройства дворовых территорий имеется ряд проблем:

 отсутствие четких границ между муниципальной и дворовой территорией;

 отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей (пенсионеры, дети, маломобильные группы населения, собаководы, автомобилисты, молодые люди и др.).

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач.

Формирование границ на территории необходимо для обеспечения комфорта и безопасности разных групп пользователей.

Для разностороннего развития детей необходима организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп.

Для отдыха взрослого населения следует оборудовать площадки как для занятий спортом, так и для тихого отдыха.

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения, в т.ч. создание безбарьерной среды для маломобильных граждан.

Высадка деревьев и кустарников (озеленение) способствует повышению климатического комфорта во дворах: защите от шума и ветра, солнца, выхлопных газов.

Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется делать выбор между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно с жителями.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом;

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

На территории Рышковского сельсовета за счет средств местного бюджета проводились работы по благоустройству общественных территорий. В основном мероприятия были направленны на организацию уличного освещения поселения, очистке территории поселения от бытовых отходов, содержанию мест захоронения (кладбищ), а также памятников ВОВ в надлежащем экологическом и эстетическом состоянии.

Однако в Рышковском сельсовете наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории формируют благоприятную и комфортную среду для жителей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

отсутствие необходимого количества качественных зон отдыха;

неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

сокращение зеленых насаждений;

отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

засоренность территорий бытовыми отходами.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание без барьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям Рышковского сельсовета.

План реализации муниципальной программы приведен в Приложении № 13 к муниципальной программе.

**2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

 Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие инфраструктуры поселения на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является - повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

**3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18.03.2019 №162/пр.

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными труппами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %;

2. Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов общественных территорий, %;

3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, %;

4. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;

5. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными труппами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными труппами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент  |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю полностью благоустроенных дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, полностью благоустроенных в течение отчетного года, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 2 «Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент  |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 3 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент  |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, благоустроенных в течение отчетного года, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 4«Количество благоустроенных дворовых территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных дворовых территорий.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

Показатель 5«Количество благоустроенных общественных территорий»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

**4. Сроки реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы.**

В рамках муниципальной программы осуществляется основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках данного мероприятия предусмотрено:

1) Благоустройство дворовых территорий поселения, которая включает в себя:

а) инвентаризация и оценка состояния дворовых территорий многоквартирных домов, по результатам которых составляется паспорт благоустройства дворовой территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Администрации Рышковского сельсовета;

 б) оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве и подлежащей благоустройству в 2018-2022гг.;

 в) составление адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022гг.;

г) разработка и изготовление дизайн-проекта, проектно-сметной документации в целях благоустройства дворовой территории;

д) ремонт дворовых проездов, и (или) обеспечение освещения дворовых территорий, и (или) установка скамеек, и (или) урн, установка бордюров, устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома, ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории (далее - минимальный перечень работ по благоустройству).

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в Приложении № 8 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведен в Приложении № 10 к муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрена.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан;

е) оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству).

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории приведен в Приложении № 9 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – финансовое и трудовое. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов стоимости таких работ. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально.

  В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией Рышковского сельсовета, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном Администрацией Рышковского сельсовета.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 11 к муниципальной программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годы, приведен в Приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы приведен в Приложении № 12 к муниципальной программе.

Муниципальное образование «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) Благоустройство общественных территорий, которое включает в себя:

а) инвентаризация и анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которых составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Администрации Рышковского сельсовета;

б) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годах утвержденным постановлением Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 12 сентября 2017 года;

в) разработка и изготовление дизайн-проекта, проектно-сметной документации в целях благоустройства общественной территории;

г) благоустройство парков, скверов;

д) устройство или реконструкция детской площадки;

е) благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.);

ж) благоустройство территории вокруг памятника;

з) благоустройство пустырей.

С целью благоустройства данных объектов могут проводится работы по устройству и ремонту пешеходных тротуаров и дорожек, обустройству цветников и газонов, посадке новых и вырубке аварийных деревьев, установке урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленению общественных территорий и т.п.).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Рышковского сельсовета Курского района, подлежащие реализации в 2018-2024 годы приведен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

Муниципальное образование «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

3) Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с органами местного самоуправления приведен в Приложении № 7 к муниципальной программе;

4) Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в Приложении № 14 к муниципальной программе;

5) Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации приведены в Приложении № 15 к муниципальной программе;

6) Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды;

В ходе реализации мероприятия проводится:

 информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

 обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

 трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

7) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**6.Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы**

Основной мерой в сфере правового регулирования реализации муниципальной программы является принятие нормативных, правовых актов в соответствии с изменением действующего законодательства.

**7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы**

Выполнение муниципальных заданий в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

**8. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

     Предприятия и организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы участия не принимают.

**9. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета.

Сведения о средствах бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области, направляемых на реализацию муниципальной программы, указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы указаны в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2018–2024 годы составит 3 400 249,0 рублей, из них:

- средства федерального бюджета 2 652 968,07 рублей;

- средства областного бюджета 185 289,93рублей;

- средства местного бюджета 561 991,0 рублей,

в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета |
| 2018 | 129 299,0 руб. | 151 892,91руб. | 1 016 514,09 руб. |
| 2019 | 132 692,0 руб. | 33 397,02 руб. | 1 636 453,98 руб. |
| 2020 | 100 000,0 руб. | 0,0 руб. | 0,0 руб. |
| 2021 | 100 000,0 руб. | 0,0 руб. | 0,0 руб. |
| 2022 | 100 000,0 руб. | 0,0 руб. | 0,0 руб. |
| 2023 | 0,0 руб. | 0,0 руб. | 0,0 руб. |
| 2024 | 0,0 руб. | 0,0 руб. | 0,0 руб. |

.Выделение дополнительных объемов ресурсов позволит увеличить объемы работ по благоустройству.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

 На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1). Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм;

2) Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства;

3). В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников муниципальной программы;

4). Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве;

5). Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы);

6). Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы;

7). Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

 ***Тfi***

 ***Еi = --------- x 100%, где:***

 ***Тpi***

***Еi*** - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

***Тfi*** - фактическое значение показателя;

***Тpi*** - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

******, где:

***Е -*** степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

***n*** - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

***Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:***

***Кpoi*** - степень соответствия фактических затрат бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

***Сfoi*** - сумма средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

***Сpoi*** - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

***, где:***

***Кро*** - степень соответствия фактических затрат бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

***n*** - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области, определяется по следующей формуле:

***Е***

***Кеоi = ----------, где:***

***Кро***

***Кеоi*** - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области;

***Кро*** - полнота использования средств бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

***Е*** - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

 ***М x 100%***

 ***ф***

 ***СТ = -------------, где:***

 ***М***

 ***пл***

***СТ*** - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

***М*** - количество основных мероприятий муниципальной программы;

***ф*** программы, фактически реализованных за отчетный период;

***М***  - количество основных мероприятий муниципальной программы;

***пл*** программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**13. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

В ходе проведения мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не выявлены объекты, требующие проведения дополнительных мероприятий по благоустройству в целях доведения уровня их благоустройства до общего уровня благоустройства на территории Рышковского сельсовета Курского района Курской области.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Значение показателей по годам |
| 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023 | 2024 |
| Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными труппами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы  |
| Начала реализации | Окончанияреализации |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |
| 1. | Основное мероприятие«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 2018 | 2024 | 1. Благоустройство общественных территорий в с. Рышково:- благоустройство территорий вокруг памятников, общей площадью 1247,35 м2;- устройство парковой зоны, площадью 3470,5 м2;- устройство спортивной площадки, площадью 4575,0 м2; 2. Благоустройство дворовых территорий расположенных в с. Рышково 2 ед., общей площадью 908 м2. | Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»;Показатель 2 «Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»;Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий»;Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий». |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| 2. | Основное мероприятие«Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 2018 | 2024 | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству. | Показатель 3 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований по годам, рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 00 0 00 00000 | 000 | 3400249,0 | 1297706,0 | 1802543,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 01 L5550 | 244 | 618080,0 | 618080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 02 L5550 | 244 | 679626,0 | 679626,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 19 1 F2 55550 | 244 | 2102543,0 | 0,0 | 1802543,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам, рублей |
| ВСЕГО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской» | ВСЕГО | 3400249,0 | 1297706,0 | 1802543,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2652968,07 | 1016514,09 | 1636453,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 185289,93 | 151892,91 | 33397,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Рышковского сельсовета Курского района | 561991,0 | 129299,0 | 132692,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2024 годах.**

1. Курская область, Курский район, с. Рышково, ул. Центральная д.5;

2. Курская область, Курский район, с. Рышково, ул. Санаторий им. Черняховского д.1, д.2.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению | Площадь, м2 |
|  | с. Рышково ул. Школьная  | Благоустройство территории вокруг памятника: замена ограждения, удаление аварийных деревьев, озеленение, устройство плиточного покрытия перед памятником | 747,35 |
|  | с. Рышково ул. Школьная | Благоустройство пустыря Устройство парковой зоны: озеленение, устройство пешеходных дорожек (с использование тротуарной плитки), освещение, установка лавочек, урн, установка детской площадки, установка ограждения | 3470,5 |
|  | с. Рышково ул. Школьная | Устройство спортивной площадки | 4575,0 |
|  | с. Рышково ул. Центральная | Благоустройство территории вокруг памятника (курган Славы): замена ограждения, удаление аварийных деревьев, озеленение, устройство плиточного покрытия перед памятником | 500,0 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровыйномер земельногоучастка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование МО | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
|  | Ремонт дворовых проездов | - |
|  | Устройство и ремонт территории перед подъездом | - |
|  | Ремонт и устройство (асфальтирование) тротуара  | - |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой |  |
| Горки |  |
| Песочница малая |  |
| Домик – беседка | http://www.algoritm-tmn.ru/upload/resize_cache/iblock/571/1100_1100_1/57197229e4f1fc57deeb125e15e553a9.jpg |
| Карусели | http://www.dskrnd.ru/upload/iblock/8ef/8efeda51457a1e736b8f7362c077a0f1.png |
| Детский игровой комплекс | http://kazan.500divanov.ru/netcat_files/multifile/1522/18_1041900.png |
|  | Оборудование спортивных площадок | Комплекс из турников и шведской стенки | https://air-gym.ru/images/detailed/2/421.970.JPG |
|  | Устройство автомобильных парковок | Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке |  |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | http://lowmagazin.ru/13433-1-large_default/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-green-land-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-55-%D1%81%D0%BC.jpg |
|  | Устройство контейнерных площадок |  | http://salonkovki.ru/images/mkp/%D0%9C%D0%9A%D0%9F-5.jpeg |

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром2093 | без бордюра1673 |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1511 | без бордюра1039 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1574 | без бордюра1309 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | с бордюром1143 | без бордюра826 |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | без спинки | со спинкой |
| 12518 | 24204 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 6239 |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома10370 | над подъездом дома323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 |
| Детская игровая площадка: |  |  |
| качели | 1 шт. | 28939 |
| горка | 1 шт. | 67597 |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 |
| карусель | 1 шт. | 33240 |
| детский игровой комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 |
| Спортивная площадка: |  |  |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 |

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области.

 Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области в рамках подлежащей утверждению Администрацией Рышковского сельсовета Курского района Курской области в установленном порядке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет Курского района Курской области» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения в 2018-2022 годы субсидий из областного бюджета  бюджетам муниципальных образований Курской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации основного мероприятия 2.10 «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами граждан в Курской области»», утверждёнными постановлением Администрации Курской области от 14.03.2017 № 201-па, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области (далее - Администрация).

 Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация открывает в органах федерального казначейства;

1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

 Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

 Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ;

1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

 В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Рышковского сельсовета Курского района Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.
3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

 9. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10.Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

 11. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц;

12.Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

13.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 12

муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет

Курского района Курской области»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная программа);

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Рышковского сельсовета Курского района Курской области и включает следующие этапы:

2.1. осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проектов;

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц;

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для включения в муниципальную программу, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований;

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок;

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области. При этом показатели, установленные указанным правовым актом, учитываются в качестве максимальных;

6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в Администрацию Рышковского сельсовета Курского района Курской области в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области передает дизайн-проект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

9. Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области с учетом решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией.

Приложение № 13

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет»

Курского района Курской области»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Рышковский сельсовет» Курского района Курской области».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие N1«Утверждение дизайн –проекта» | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие N2«Заключение соглашения между Комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области и администрацией МО»  | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | 01.04. | - | - | - | 01.04 | - | - | - | 01.04 | - | - |
| Контрольное событие N3«Разработка ПСД»  | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - | 30.03. | - | - | - |
| Контрольное событие N4«Актуализация муниципальной программ» | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие N5«Получение положительного заключения экспертизы по ПСД» | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - | - | 30.05. | - | - |
| Контрольное событие N6«Объявление конкурса на СМР (строительно- монтажные работы)» | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - | - | 02.06. | - | - |
| Контрольное событие N7Заключение договора с победителем конкурсного отбора | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - | - | - | 01.07. | - |
| Контрольное событие N8Завершение работ | Муниципальная программа | Администрация Рышковского сельсовета Курского района | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12. | - | - | - | 31.12 |

Приложение № 14

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет»

Курского района Курской области»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

Приложение № 15

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в муниципальном

 образовании «Рышковский сельсовет»

Курского района Курской области»

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются  из бюджета Курской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Адрес |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |