АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года №110

О подготовке проекта внесения изменений в

Генеральный план муниципального образования "Рышковский сельсовет" и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области

В связи с изменениями и дополнениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации (утв. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ) вступившими в силу с 28.08.2020г. (ред. от 31.07.2020г.), а также с поступившими заявлениями от ООО «Лидер СД», ИП Куровский А.А., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Рышковский  сельсовет» Курского района Курской области, Администрация Рышковского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области, утвержденный решением Собрания депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 27 сентября 2019 года № 92-6-29  и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" утвержденные решением Собрания депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области от 20 декабря 2019 года № 100-6-31

2 . Утвердить:

2.1 Состав комиссии по подготовке проекта и рассмотрению предложений по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Рышковский сельсовет» и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" (приложение № 1).

2.2 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Рышковский сельсовет" и Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" (приложения №2, 3).

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Опубликовать текстовую часть Постановления в газете «Сельская новь» и разместить приложения к постановлению на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области (http://rishkovo.rkursk.ru).

Глава Рышковского сельсовета                                    Е.В.Иванова

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Рышковского сельсовета

Курского района Курской области

от 29 сентября 2020 г. № 110

СОСТАВ

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Рышковский сельсовет» и Правила землепользования и застройки муниципального образования

"Рышковский сельсовет"

|  | Председатель комиссии |
| --- | --- |
| Иванова Е.В. | Глава Рышковского сельсовета Курского района Курской области |
|  | Заместитель председателя комиссии: |
| Безуглова Е.И. | Заместитель Главы по экономике и финансам Рышковского сельсовета Курского района Курской области |
|  | Секретарь комиссии: |
| Степанова О.В. | Заместитель Главы Рышковского сельсовета Курского района Курской области |

|  | Члены комиссии: |
| --- | --- |
| Иванов Ю.В. | Депутат Собрания депутатов Рышковского сельсовета |
| Бабанин В. М. | Депутат Собрания депутатов Рышковского сельсовета |
| Забоев И.Н. | Начальник отдела архитектуры Администрации Курского района (по согласованию) |

Воробьев А.А.          Разработчик проекта о внесении изменений в

Генеральный план и Правила землепользования и застройки

муниципального образования "Рышковский сельсовет"

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Рышковского сельсовета

Курского района Курской области

от 29 сентября 2020 г. № 110

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений

в Генеральный план Рышковского сельсовета муниципального образования "Рышковский сельсовет"

Курского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области | Сентябрь 2020 года |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области, размещение в ФГИС ТП | Сентябрь-октябрь 2020 года |
| 3 | Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса | Октябрь 2020 года |
| 4 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | Октябрь-ноябрь 2020 года |
| 5 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация в СМИ и размещение на официальном сайте, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Октябрь 2020 года |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Ноябрь 2020 года |
| 7 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Ноябрь 2020 года |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской | Ноябрь 2020 года |
| 9 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Собранием депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области и его утверждение | Декабрь 2020 года |
| 10 | Публикация утвержденных изменений в Генеральный план Рышковского сельсовета Курского района Курской области в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета, размещение в ФГИС ТП | Декабрь-январь 2020-2021 года |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Рышковского сельсовета

Курского района Курской области

от 29 сентября 2020 г. № 110

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области | Сентябрь 2020 года |
| 2 | Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета информационного сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области, | Сентябрь-октябрь 2020 года |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области, подготовка рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения | Октябрь 2020 года |
| 4 | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний, публикация в СМИ и размещение на официальном сайте, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения | Октябрь 2020 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области | Ноябрь 2020 года |
| 6 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области | Ноябрь 2020 года |
| 7 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области | Ноябрь 2020 года |
| 8 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области Собранием депутатов Рышковского сельсовета Курского района Курской области и его утверждение | Ноябрь 2020 года |
| 9 | Публикация утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Рышковский сельсовет" Курского района Курской области в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Рышковского сельсовета, размещение в ФГИС ТП | Ноябрь 2020 года |