**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14 октября 2022 года № 183**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района**

 В соответствии с частью 1.8 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», постановлением Администрации Курской области от 16.11.2021 №1200-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в исполнительных органах государственной власти Курской области и органах местного самоуправления Курской области»  Администрация Рышковского сельсовета Курского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района (далее – План мероприятий).

2. Заместителю Главы Администрации Рышковского сельсовета Курского района, являющимся исполнителем и соисполнителем Плана мероприятий, обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Рышковского сельсовета

Курского района              Е.В.Иванова

УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

Рышковского сельсовета Курского района

 от 14 октября 2022 года № 183

**ПЛАН**

мероприятий («дорожная карта») по переходу к организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок** | **Исполнитель (соисполнитель)** |
| I. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и организационное обеспечение предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района  |
| 1. | Анализ нормативных правовых актов Администрации Рышковского сельсовета Курского района (в том числе административных регламентов) с целью выявления ограничений для организации предоставления в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - АУ КО «МФЦ») муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации сельсовета Курского района  |  | Сентябрь2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внесения изменений в нормативные правовые акты Администрации Рышковского сельсовета Курского района (в том числе в административные регламенты), предусматривающих предоставление в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района  | План-график, утвержденный Администрацией сельсовета  | Сентябрь- Октябрь 2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Рышковского сельсовета Курского района Курской области в части закрепления приема документов и выдачи результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района  | Внесение изменений в нормативные правовые акты, в том числе в административные регламенты, в соответствии с планом-графиком | В соответствии с планом-графиком | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| 4. | Внесение изменений в технологические схемы предоставления муниципальных услуг, предусматривающих прием документов и выдачу результатов предоставления муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района | Технологические схемы | октябрь2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| 5. | Заключение АУ КО «МФЦ» соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с Администрацией Рышковского сельсовета Курского района в целях организации предоставления в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района  | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения) о взаимодействии | Октябрь - ноябрь2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района, АУ КО «МФЦ» |
| 6. | Согласование планов-графиков обучения специалистов АУ КО «МФЦ», задействованных при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Планы - графики, утвержденные приказами АУ КО «МФЦ» | Октябрь - ноябрь2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района, АУ КО «МФЦ» |
| 7. | Разработка информационно-методических материалов для обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления муниципальных услуг | Информационно­методическиематериалы | По мере необходимости |  |
| 8. | Проведение обучения специалистов АУ КО «МФЦ» приему документов и выдаче результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными планами - графиками | Обучениеспециалистов АУ КО «МФЦ» | По инициативе АУ КО «МФЦ» | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| 9. | Мониторинг имеющихся проблем взаимодействия Администрации Рышковского сельсовета Курского района по вопросу повышения качества предоставления муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» и принятие мер по их устранению | Письма в АУ КО «МФЦ» и комитет цифрового развития и связи Курской области | По мере необходимости | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |
| **II.** Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о предоставлении в АУ КО «МФЦ» муниципальных услуг в полном объеме (в части приема и выдачи документов) с прекращением предоставления таких услуг в ходе личного приема в Администрации Рышковского сельсовета Курского района  |
| 10. | Размещение в СМИ, на официальном сайте Администрация Рышковского сельсовета Курского района, на информационных стендах информации об организации приема документов и выдачи результатов предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно через АУ КО «МФЦ» с прекращением личного приема в Администрация Рышковского сельсовета Курского района  | Информирование населения о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг в АУ КО «МФЦ» | Октябрь- ноябрь2022 года | Администрация Рышковского сельсовета Курского района |